## Dashboard
PMP 2026 学习仪表板 / Study Dashboard
|  |  |  | Domain | Count
KPI | Value | KPI | Value | People | 35
Total Knowledge Points | 209 | Practice Attempts | 3 | Process | 73
Mastered | 0 | Correct | 2 | Business Environment | 44
Unstable | 2 | Accuracy | 66.67% | Agile | 22
Due / Overdue | 0 | Questions in Library | 63 | Hybrid | 6
|  |  |  | AI + Sustainability | 17
Recommended next step / 建议下一步
复测 Project vs Operations：先判断是否创造独特成果，还是持续重复维持业务；完成变式题后再把状态改为 Mastered。 |  |  |  | Status | Count
|  |  |  | Not Started 未学 | 207
|  |  |  | Learning 学习中 | 0
|  |  |  | Unstable 掌握不稳定 | 2
|  |  |  | Mastered 已掌握 | 0

## Knowledge
ID | Domain | Task | Chapter | Priority | Approach | 中文术语 | English Term | 考试理解 Exam Focus | 易错提醒 Common Trap | Status 状态 | Last Review | Next Review | Confidence 1-5 | Attempts | Correct | Accuracy
KP-001 | Foundation | F | 01 | 🔴 必考 Must Know | All | 项目 | Project | 在独特情境中创造价值的临时性倡议；有完成状态 | 有期限或目标不自动等于项目 | Unstable 掌握不稳定 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | 1 | 1 | 100%
KP-002 | Foundation | F | 01 | 🔴 必考 Must Know | All | 运营 | Operations | 持续、重复地维持业务 | 限时专项运营仍可能是运营 | Unstable 掌握不稳定 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | 2 | 1 | 50%
KP-003 | Foundation | F | 01 | 🟠 高频 High Frequency | All | 项目群 | Program | 协调管理相关项目以获得单独管理无法得到的收益 | 不是大型项目的同义词 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-004 | Foundation | F | 01 | 🟠 高频 High Frequency | All | 项目组合 | Portfolio | 为战略目标集中管理项目、项目群和运营 | 组成部分不必相互依赖 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-005 | Foundation | F | 01 | 🔴 必考 Must Know | All | 价值 | Value | 权衡收益、成本、风险和利益相关方感知 | 不等同于只按时按预算 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-006 | Foundation | F | 01 | 🟠 高频 High Frequency | All | 成果 | Outcome | 交付物被使用后产生的变化或结果 | Deliverable 不等于 Outcome | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-007 | Foundation | F | 01 | 🟠 高频 High Frequency | All | 收益 | Benefit | 利益相关方获得的可衡量改善 | 项目收尾不代表收益已经全部实现 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-008 | Foundation | F | 01 | 🔴 必考 Must Know | All | 预测型 | Predictive | 需求较稳定，较多前期计划和基准控制 | 不能把正式流程理解为拒绝一切变化 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-009 | Foundation | F | 01 | 🔴 必考 Must Know | All | 敏捷/自适应 | Adaptive / Agile | 短周期、反馈驱动、逐步发现与交付 | 敏捷不是无计划 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-010 | Foundation | F | 01 | 🔴 必考 Must Know | All | 混合型 | Hybrid | 按工作性质组合预测型与敏捷做法 | 不是简单各做一半 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-011 | Foundation | F | 01 | 🟠 高频 High Frequency | All | 裁剪 | Tailoring | 依据情境选择适用方法、工件和治理强度 | 不能以裁剪为由绕过合规 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-012 | Foundation | F | 01 | 🔴 必考 Must Know | All | 先做什么题 | First / Next Question | 先识别场景和缺失步骤，再选择行动 | 最终方案未必是第一步 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-013 | People | P1 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 共同愿景 | Common Vision | 让关键干系人理解并持续校准共同方向 | 愿景需更新，不是启动会后固定不变 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-014 | People | P1 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 愿景误解根因 | Root Cause of Vision Misalignment | 拆解误解来源后再沟通 | 不要只重复口号 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-015 | People | P2 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 冲突来源 | Conflict Sources | 识别资源、优先级、技术、沟通、文化等根因 | 把人贴标签不是找根因 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-016 | People | P2 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 合作/解决问题 | Collaborate / Problem Solve | 寻求双赢和根因解决，通常是长期最佳 | 紧急情形未必有时间完整协作 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-017 | People | P2 | 02 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 妥协/调和 | Compromise / Reconcile | 双方各让一步形成可接受方案 | 不是双赢最优 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-018 | People | P2 | 02 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 缓和/包容 | Smooth / Accommodate | 强调共同点、暂时让步 | 问题根因可能未解决 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-019 | People | P2 | 02 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 强迫/命令 | Force / Direct | 紧急、安全或必须快速决策时可能适用 | 日常冲突不应先命令 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-020 | People | P2 | 02 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 撤退/回避 | Withdraw / Avoid | 延后或退出不适合当前处理的冲突 | 不是永久解决 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-021 | People | P2 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 团队基本规则 | Team Ground Rules | 团队共同建立行为边界并处理违规 | 规则需要执行和复盘 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-022 | People | P3 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 服务型领导 | Servant Leadership | 赋能团队、清除障碍、促进自组织 | 服务不等于替团队做决定 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-023 | People | P3 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 情境领导 | Situational Leadership | 按能力、意愿和情境调整领导方式 | 不存在始终最好的单一风格 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-024 | People | P3 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 授权 | Empowerment | 给团队明确边界内的决策权与责任 | 授权不等于放任 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-025 | People | P3 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 心理安全 | Psychological Safety | 允许提出异议、暴露风险和承认错误 | 不等于没有绩效标准 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-026 | People | P3 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 角色职责 | Roles and Responsibilities | 澄清责任、权限和接口 | RACI 中 Accountable 通常应清晰且唯一 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-027 | People | P3 | 02 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | RACI | RACI Matrix | 区分 Responsible、Accountable、Consulted、Informed | Responsible 与 Accountable 易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-028 | People | P3 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 教练 | Coaching | 通过提问提升当前能力和自主解决问题 | 不同于直接给答案 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-029 | People | P3 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 指导 | Mentoring | 由经验者提供长期发展建议 | 不同于短期绩效纠正 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-030 | People | P4 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 干系人识别 | Identify Stakeholders | 尽早识别并持续更新 | 只在启动阶段做一次不够 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-031 | People | P4 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 权力利益方格 | Power/Interest Grid | 按权力和兴趣规划参与策略 | 分类会随项目变化 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-032 | People | P4 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 干系人登记册 | Stakeholder Register | 记录身份、影响、期望和分类 | 敏感信息需控制访问 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-033 | People | P4 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 干系人参与计划 | Stakeholder Engagement Plan | 规划如何达成所需参与程度 | 不是单纯沟通频率表 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-034 | People | P4 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 信任与影响 | Trust and Influence | 以透明、可靠和共同价值促进支持 | 操纵不等于影响 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-035 | People | P5 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 期望对齐 | Align Expectations | 显化差异并促进共同理解 | 不能单方面承诺满足所有期望 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-036 | People | P5 | 02 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 参与度评估矩阵 | Stakeholder Engagement Assessment Matrix | 比较当前与期望参与度 | 不等同于权力利益方格 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-037 | People | P6 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 客户满意度 | Customer Satisfaction | 持续监测内外部客户期望和满意度 | 验收一次不代表持续满意 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-038 | People | P7 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 知识转移 | Knowledge Transfer | 识别关键知识、收集并创造分享环境 | 只上传文档不保证隐性知识转移 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-039 | People | P7 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 经验教训登记册 | Lessons Learned Register | 项目全过程持续记录和使用经验 | 不是收尾才第一次创建 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-040 | People | P7 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 结对与跟岗 | Pairing and Shadowing | 转移隐性知识并降低关键人风险 | 需考虑时间与访问权限 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-041 | People | P8 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 沟通管理计划 | Communications Management Plan | 规定对象、内容、渠道、频率和责任 | 沟通不佳先检查计划与需求 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-042 | People | P8 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 互动式沟通 | Interactive Communication | 实时双向交流，适合复杂敏感问题 | 会议不是天然高效 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-043 | People | P8 | 02 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 推式沟通 | Push Communication | 把信息发送给特定对象 | 发送不代表理解 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-044 | People | P8 | 02 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 拉式沟通 | Pull Communication | 大量信息放在库中供需要者获取 | 需保证可访问和可检索 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-045 | People | P8 | 02 | 🔴 必考 Must Know | All | 反馈回路 | Feedback Loop | 确认接收、理解并据反馈调整 | 单向报告不构成闭环 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-046 | People | P8 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 沟通渠道 | Communication Channels | 潜在渠道数 n(n-1)/2 | 人数增加一人不是只增加一条渠道 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-047 | People | P8 | 02 | 🟠 高频 High Frequency | All | 信息辐射源 | Information Radiator | 让团队状态透明可见 | 公开范围需符合保密要求 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-048 | Process | PR1 | 03 | 🔴 必考 Must Know | All | 项目章程 | Project Charter | 正式授权项目并赋予项目经理相应权限 | 章程不是详细项目管理计划 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-049 | Process | PR1 | 03 | 🟠 高频 High Frequency | All | 商业论证 | Business Case | 说明战略理由、可行性、成本收益和选择依据 | 通常由发起组织负责，PM 可参与 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-050 | Process | PR1 | 03 | 🟠 高频 High Frequency | All | 收益管理计划 | Benefits Management Plan | 定义收益、负责人、指标和实现时间 | 收益常延续到项目结束后 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-051 | Process | PR1 | 03 | 🔴 必考 Must Know | All | 项目管理计划 | Project Management Plan | 整合各子计划和基准，指导执行与控制 | 不是单个进度表 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-052 | Process | PR1 | 03 | 🔴 必考 Must Know | All | 交付方法选择 | Development Approach Selection | 按不确定性、合规、反馈和交付节奏选择方法 | 不要只按行业标签选择 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-053 | Process | PR1 | 03 | 🟠 高频 High Frequency | All | 依赖与缺口评估 | Dependency and Gap Assessment | 整合计划并识别跨工作依赖和缺口 | 局部最优可能损害整体 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-054 | Process | PR1 | 03 | 🟠 高频 High Frequency | All | 数据驱动决策 | Data-informed Decision Making | 收集分析适量数据并结合判断 | AI 或指标不能替代责任判断 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-055 | Process | PR2 | 03 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 需求文件 | Requirements Documentation | 记录可追踪、可验证的需求 | 解决方案偏好不一定是真需求 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-056 | Process | PR2 | 03 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 需求跟踪矩阵 | Requirements Traceability Matrix | 把需求关联到来源、交付物、测试和状态 | 仅列需求不能称为追踪 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-057 | Process | PR2 | 03 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 项目范围说明书 | Project Scope Statement | 描述产品范围、项目范围、验收标准和除外项 | 范围不只包括产品功能 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-058 | Process | PR2 | 03 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 工作分解结构 | Work Breakdown Structure (WBS) | 按可交付成果分解全部项目范围 | WBS 不是活动清单 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-059 | Process | PR2 | 03 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 工作包 | Work Package | 可估算、分配、监控的 WBS 最低管理层级 | 不一定对应敏捷 User Story | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-060 | Process | PR2 | 03 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 范围基准 | Scope Baseline | 范围说明书、WBS 与 WBS 词典 | 未经批准的需求不进入基准 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-061 | Process | PR2 | 03 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 确认范围 | Validate Scope | 由客户/授权干系人正式验收交付物 | 与控制质量易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-062 | Process | PR2 | 03 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 控制范围 | Control Scope | 监测范围状态并管理基准变更 | 防止 Scope Creep | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-063 | Process | PR2 | 03 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 范围蔓延 | Scope Creep | 未经控制的范围扩张 | 小改动也可能累积影响 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-064 | Process | PR3 | 03 | 🔴 必考 Must Know | All | 价值组件 | Value Components | 与关键干系人明确价值来源和衡量方式 | 不同群体对价值定义可能不同 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-065 | Process | PR3 | 03 | 🔴 必考 Must Know | All | 基于价值排序 | Value-based Prioritization | 结合收益、风险、成本和反馈安排工作 | 最高声量不等于最高价值 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-066 | Process | PR3 | 03 | 🔴 必考 Must Know | All | 增量交付 | Incremental Delivery | 分批交付可用价值并验证假设 | 增量不等于半成品 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-067 | Process | PR3 | 03 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 最小可行产品 | Minimum Viable Product (MVP) | 用最小可用产品验证价值假设 | 不是质量最低的产品 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-068 | Process | PR3 | 03 | 🟠 高频 High Frequency | All | 收益测量系统 | Benefits Measurement System | 定义指标、数据、频率、责任和阈值 | 只在收尾测量太晚 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-069 | Process | PR4 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | All | 资源管理计划 | Resource Management Plan | 规划团队和实物资源的获取、管理与释放 | 资源不仅是人员 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-070 | Process | PR4 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | All | 资源日历 | Resource Calendar | 记录资源可用时间和限制 | 不等同项目日历 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-071 | Process | PR4 | 05 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 资源平衡 | Resource Leveling | 改变起止日期以解决资源过载，可能改变关键路径 | 与资源平滑易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-072 | Process | PR4 | 05 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 资源平滑 | Resource Smoothing | 在浮动时间内调整，不改变关键路径 | 无法解决所有过载 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-073 | Process | PR5 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 自制或外购 | Make-or-Buy Analysis | 比较内部制作与外部采购的全生命周期影响 | 不能只比报价 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-074 | Process | PR5 | 05 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 固定总价合同 | Fixed-Price Contract | 范围清晰时常用，成本风险更多由卖方承担 | 变更可能昂贵 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-075 | Process | PR5 | 05 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 成本补偿合同 | Cost-Reimbursable Contract | 买方支付允许成本，成本风险更多由买方承担 | 仍需审计和绩效控制 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-076 | Process | PR5 | 05 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 工料合同 | Time and Materials Contract | 按工时与材料付费，兼具两类特征 | 需上限和控制以防成本失控 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-077 | Process | PR5 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 采购谈判 | Procurement Negotiation | 基于目标、权限、备选方案和关系制定策略 | 项目经理未必有签约权限 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-078 | Process | PR5 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 供应商绩效 | Vendor Performance | 按协议指标监测质量、进度、成本与合规 | 先依据合同事实处理 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-079 | Process | PR6 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 项目财务需求 | Project Financial Needs | 规划资金、现金流、报告与治理需求 | 预算批准不代表资金随时可用 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-080 | Process | PR6 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 成本基准 | Cost Baseline | 经批准、按时间分配的项目预算，不含管理储备 | 与项目预算易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-081 | Process | PR6 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 应急储备 | Contingency Reserve | 针对已识别风险的已知未知，通常在基准内 | 与管理储备易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-082 | Process | PR6 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 管理储备 | Management Reserve | 针对未知未知，通常不在成本基准内 | 动用通常需治理批准 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-083 | Process | PR6 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 计划价值 | Planned Value (PV) | 截至状态日计划完成工作的预算价值 | 不是实际花费 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-084 | Process | PR6 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 挣值 | Earned Value (EV) | 实际完成工作的预算价值 | 不是收入 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-085 | Process | PR6 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 实际成本 | Actual Cost (AC) | 已完成工作实际发生的成本 | 与 EV 单位可比但含义不同 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-086 | Process | PR6 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 成本偏差 | Cost Variance (CV) | CV=EV-AC；正值有利 | 正负方向与口语成本超支易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-087 | Process | PR6 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 进度偏差 | Schedule Variance (SV) | SV=EV-PV；正值表示领先 | 项目结束时 SV 通常为 0 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-088 | Process | PR6 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 成本绩效指数 | Cost Performance Index (CPI) | CPI=EV/AC；大于 1 有利 | 分子必须是 EV | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-089 | Process | PR6 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 进度绩效指数 | Schedule Performance Index (SPI) | SPI=EV/PV；大于 1 有利 | 不能直接表示落后多少天 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-090 | Process | PR6 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 完工估算 | Estimate at Completion (EAC) | 按未来绩效假设选择公式 | 先判断当前偏差是否持续 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-091 | Process | PR6 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 完工尚需绩效指数 | To-Complete Performance Index (TCPI) | 衡量剩余工作需达到的成本效率 | 分母取 BAC-AC 或 EAC-AC 取决目标 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-092 | Process | PR7 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | All | 质量管理计划 | Quality Management Plan | 规定标准、度量、保证和控制方法 | 质量是规划出来的，不是只靠检验 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-093 | Process | PR7 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | All | 预防优于检查 | Prevention over Inspection | 在过程内建质量以减少缺陷 | 检查仍有必要但不是唯一手段 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-094 | Process | PR7 | 05 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 一致成本 | Cost of Conformance | 预防与评估成本 | 与失败成本易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-095 | Process | PR7 | 05 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 非一致成本 | Cost of Nonconformance | 内部/外部失败成本 | 外部失败通常更昂贵 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-096 | Process | PR7 | 05 | 🔴 必考 Must Know | All | 控制质量 | Control Quality | 检查结果是否符合质量要求并产生核实的交付物 | 不等同客户正式验收 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-097 | Process | PR7 | 05 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 帕累托图 | Pareto Chart | 按频率排序识别少数关键原因 | 相关不等于因果 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-098 | Process | PR7 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | All | 因果图 | Cause-and-Effect / Ishikawa Diagram | 系统寻找潜在根因 | 需数据验证假设 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-099 | Process | PR7 | 05 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 控制图 | Control Chart | 监测过程稳定性、控制界限和非随机模式 | 控制界限不是规格界限 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-100 | Process | PR7 | 05 | 🟠 高频 High Frequency | All | 持续改进 | Continuous Improvement | 通过反馈和小步实验改善过程与结果 | 不只在项目失败时做 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-101 | Process | PR8 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 里程碑 | Milestone | 零工期的重要事件或检查点 | 不消耗工期不代表不重要 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-102 | Process | PR8 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 依赖关系 | Dependency | 识别强制、选择、外部、内部等依赖 | 不要把所有依赖都当强制 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-103 | Process | PR8 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 完成到开始 | Finish-to-Start (FS) | 前置完成后后续才能开始 | 最常见但不是唯一关系 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-104 | Process | PR8 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 关键路径 | Critical Path | 决定项目最短工期的最长路径 | 不是单项工期最长的活动 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-105 | Process | PR8 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Predictive | 总浮动时间 | Total Float | TF=LS-ES=LF-EF | 关键路径浮动通常最小但可因约束为负 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-106 | Process | PR8 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 赶工 | Crashing | 增加成本/资源缩短关键路径活动 | 只对关键路径且边际成本可接受 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-107 | Process | PR8 | 04 | 🔴 必考 Must Know | Predictive | 快速跟进 | Fast Tracking | 重叠原本顺序工作以缩短工期 | 增加风险和返工 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-108 | Process | PR8 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 类比估算 | Analogous Estimating | 用历史相似项目快速高层估算 | 快但精度通常较低 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-109 | Process | PR8 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 参数估算 | Parametric Estimating | 用统计关系和单位率估算 | 模型质量决定结果 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-110 | Process | PR8 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 自下而上估算 | Bottom-up Estimating | 从详细组件汇总，通常更耗时 | 前提是分解充分 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-111 | Process | PR8 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | Predictive | 三点估算 | Three-point Estimating | 用乐观、最可能、悲观反映不确定性 | PERT 加权公式需分清 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-112 | Process | PR9 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | All | 状态日 | Data Date / Status Date | 报告和绩效测量的时间截点 | 不能把状态日后的完成算入 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-113 | Process | PR9 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | All | 项目指标 | Project Metrics | 选择能支持决策和价值验证的指标 | 虚荣指标可能误导 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-114 | Process | PR9 | 04 | 🟠 高频 High Frequency | All | 工件管理 | Artifact Management | 按需要创建、维护、访问和审查工件 | 工件多不代表管理好 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-115 | Process | PR9 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 燃尽图 | Burndown Chart | 显示剩余工作随时间变化 | 范围变化会影响解读 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-116 | Process | PR9 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 燃起图 | Burnup Chart | 显示已完成工作并可显示总范围 | 与燃尽图方向相反 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-117 | Process | PR9 | 04 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 速度 | Velocity | 团队每迭代完成的相对工作量，用于自身预测 | 不可跨团队比较绩效 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-118 | Process | PR10 | 12 | 🔴 必考 Must Know | All | 正式验收 | Formal Acceptance | 取得授权干系人的完成批准 | 口头满意不一定满足治理 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-119 | Process | PR10 | 12 | 🔴 必考 Must Know | All | 移交准备度 | Transition Readiness | 验证运营、培训、支持、数据和责任均可承接 | 上线不等于可运营 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-120 | Process | PR10 | 12 | 🟠 高频 High Frequency | All | 行政收尾 | Administrative Closure | 归档、经验教训、资源释放、财务和采购收尾 | 项目被取消也要收尾 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-121 | Business Environment | BE1 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 项目治理 | Project Governance | 定义决策权、规则、监督、报告和责任边界 | 治理不是项目经理日常管理的同义词 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-122 | Business Environment | BE1 | 06 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 组织过程资产 | Organizational Process Assets (OPAs) | 组织内部可更新的过程、模板、知识库和政策 | 与 EEF 易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-123 | Business Environment | BE1 | 06 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 事业环境因素 | Enterprise Environmental Factors (EEFs) | 对项目有影响但团队通常无法直接控制的内外部条件 | 不是所有外部因素都不可影响 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-124 | Business Environment | BE1 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 成功指标 | Success Metrics | 从传统约束扩展到价值、成果和干系人感知 | 范围进度成本达标仍可能价值失败 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-125 | Business Environment | BE1 | 06 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 升级路径与阈值 | Escalation Path and Threshold | 预先定义何时、向谁升级 | 不是遇到问题立即升级 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-126 | Business Environment | BE1 | 06 | 🟠 高频 High Frequency | All | 职业道德 | Professional Ethics | 责任、尊重、公正、诚实地决策与披露 | 不能用商业压力合理化隐瞒 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-127 | Business Environment | BE2 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 合规需求 | Compliance Requirements | 识别安全、健康、隐私、监管和可持续要求 | 合规不是可选功能 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-128 | Business Environment | BE2 | 06 | 🟠 高频 High Frequency | All | 不合规后果 | Consequences of Noncompliance | 评估法律、财务、声誉和人员影响 | 高风险时需及时保护和升级 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-129 | Business Environment | BE2 | 06 | 🟠 高频 High Frequency | All | 合规度量 | Compliance Measurement | 定义证据、审计、阈值和纠正机制 | 仅声明遵守不足以证明 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-130 | Business Environment | BE2 | 06 | 🟠 高频 High Frequency | All | 数据隐私 | Data Privacy | 限定目的、最小化数据、控制访问和保留 | AI 场景同样适用 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-131 | Business Environment | BE2 | 06 | 🟠 高频 High Frequency | All | 信息安全 | Information Security | 按风险保护机密性、完整性和可用性 | 安全不可只在上线前检查 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-132 | Business Environment | BE3 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 变更请求 | Change Request | 正式记录纠正、预防、缺陷修复或更新 | 提出不代表批准 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-133 | Business Environment | BE3 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 影响分析 | Impact Analysis | 分析范围、进度、成本、质量、风险、价值和资源影响 | 不能先实施再补分析 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-134 | Business Environment | BE3 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 实施整体变更控制 | Perform Integrated Change Control | 审查、批准/拒绝并管理已批准变更 | PM 未必可独自批准所有变更 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-135 | Business Environment | BE3 | 06 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 变更控制委员会 | Change Control Board (CCB) | 按授权审查特定变更 | 不是每个变更都必须交同一 CCB | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-136 | Business Environment | BE3 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 敏捷中的变更 | Change in Agile | 新需求进入 Product Backlog，由 PO 排序并在未来迭代考虑 | 不要中途随意打断 Sprint | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-137 | Business Environment | BE4 | 07 | 🟠 高频 High Frequency | All | 障碍 | Impediment | 阻碍团队进展的条件，由服务型领导促进移除 | 团队能解决的先赋能团队 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-138 | Business Environment | BE4 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 问题日志 | Issue Log | 记录已发生问题、负责人、状态和目标日期 | 与 Risk Register 易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-139 | Business Environment | BE4 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 风险转化为问题 | Risk Becomes an Issue | 触发条件发生后切换到问题处理并执行响应/权变 | 仍只监控风险登记册会延误 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-140 | Business Environment | BE4 | 07 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 权变措施 | Workaround | 对未识别或无预案的已发生问题采取响应 | 不同于预先计划的风险响应 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-141 | Business Environment | BE5 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 风险管理计划 | Risk Management Plan | 规定方法、角色、类别、阈值和报告 | 不列具体风险本身 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-142 | Business Environment | BE5 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 风险登记册 | Risk Register | 记录风险、原因、触发、分析、责任人和响应 | 与风险报告/问题日志易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-143 | Business Environment | BE5 | 07 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 风险报告 | Risk Report | 汇总整体风险暴露和趋势 | 不是逐项清单的替代 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-144 | Business Environment | BE5 | 07 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 定性风险分析 | Qualitative Risk Analysis | 按概率、影响、紧迫性等排序 | 优先级不是精确货币值 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-145 | Business Environment | BE5 | 07 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 定量风险分析 | Quantitative Risk Analysis | 量化整体目标影响，如模拟、决策树和 EMV | 并非每个项目都必须做 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-146 | Business Environment | BE5 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 威胁规避 | Avoid Threat | 改变计划以消除威胁或保护目标 | 不同于减轻概率/影响 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-147 | Business Environment | BE5 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 威胁转移 | Transfer Threat | 把财务后果/责任转给第三方 | 风险本身不一定消失 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-148 | Business Environment | BE5 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 威胁减轻 | Mitigate Threat | 降低概率或影响 | 响应后仍有残余风险 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-149 | Business Environment | BE5 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 机会开拓 | Exploit Opportunity | 采取措施确保机会发生 | 机会版的主动最强策略 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-150 | Business Environment | BE5 | 07 | 🟠 高频 High Frequency | All | 机会分享 | Share Opportunity | 与最能捕获机会的第三方合作 | 不是简单告知 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-151 | Business Environment | BE5 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 风险接受 | Accept Risk | 主动准备储备或被动观察 | 接受不等于忽略 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-152 | Business Environment | BE5 | 07 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 风险升级 | Escalate Risk | 超出项目范围/权限时移交适当层级 | 升级后仍需跟踪接口 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-153 | Business Environment | BE5 | 07 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 次生风险 | Secondary Risk | 因风险响应而产生的新风险 | 与残余风险易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-154 | Business Environment | BE5 | 07 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 残余风险 | Residual Risk | 响应后仍剩余的风险 | 需监控并可能准备回退 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-155 | Business Environment | BE5 | 07 | 🟡 易错 Easy to Confuse | All | 应急计划 | Contingency Plan | 触发条件发生时执行的计划 | 未触发前不随意执行 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-156 | Business Environment | BE6 | 07 | 🔴 必考 Must Know | All | 回顾会议 | Retrospective | 周期性检查团队过程并形成可执行改进 | 不是追责会 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-157 | Business Environment | BE6 | 07 | 🟠 高频 High Frequency | All | 根因分析 | Root Cause Analysis | 寻找系统性原因并验证 | 第一表象不一定是根因 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-158 | Business Environment | BE6 | 07 | 🟠 高频 High Frequency | All | 组织过程资产更新 | OPA Updates | 将验证有效的经验沉淀供未来使用 | 敏感信息需脱敏 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-159 | Business Environment | BE7 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 组织文化评估 | Organizational Culture Assessment | 理解价值观、权力结构和变革准备度 | 同一方法不适合所有组织 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-160 | Business Environment | BE7 | 06 | 🟠 高频 High Frequency | All | 变革影响评估 | Change Impact Assessment | 识别受影响角色、流程、能力和行为 | 上线培训不等于组织变革完成 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-161 | Business Environment | BE7 | 06 | 🟠 高频 High Frequency | All | 变革采用 | Change Adoption | 通过参与、沟通、培训、支持和度量促进采用 | 强制发布不能保证使用 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-162 | Business Environment | BE8 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 外部商业环境 | External Business Environment | 持续扫描监管、技术、市场和地缘变化 | 外部变化也可能带来机会 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-163 | Business Environment | BE8 | 06 | 🔴 必考 Must Know | All | 战略一致性 | Strategic Alignment | 重新确认项目继续支持组织目标和价值 | 沉没成本不应成为继续理由 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-164 | Business Environment | BE8 | 06 | 🟠 高频 High Frequency | All | 范围/Backlog 重排 | Reprioritize Scope / Backlog | 根据外部变化评估影响并调整优先级 | 预测型需遵循变更治理 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-165 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | 产品负责人 | Product Owner (PO) | 最大化产品价值并排序 Product Backlog | PO 不是团队主管，也不由 PM 替代排序 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-166 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | Scrum Master | Scrum Master | 促进 Scrum、辅导团队、移除障碍 | 不是项目秘书或任务分配者 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-167 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | 开发人员 | Developers | 跨职能、自管理地创建可用增量 | 不只指程序员 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-168 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | 产品待办事项列表 | Product Backlog | 有序、动态的产品工作唯一来源 | 不是固定范围基准 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-169 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | Sprint 待办事项列表 | Sprint Backlog | Sprint Goal、选入条目与交付计划 | 由 Developers 管理 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-170 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | 产品增量 | Increment | 满足 DoD、可用并累积价值的成果 | 不必等 Sprint Review 才能发布 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-171 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Agile | 完成定义 | Definition of Done (DoD) | 所有增量共同的质量透明标准 | 与单条 Story 的 Acceptance Criteria 易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-172 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Agile | 验收标准 | Acceptance Criteria | 特定 Backlog Item 的可接受条件 | 不能替代 DoD | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-173 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟠 高频 High Frequency | Agile | 用户故事 | User Story | 从用户价值表达需求并通过对话细化 | 模板不是完整需求合同 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-174 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | Sprint Planning | Sprint Planning | 确定为什么、做什么、如何做 | 不是 PO 单方面分派 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-175 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟠 高频 High Frequency | Agile | Daily Scrum | Daily Scrum | Developers 检查 Sprint Goal 进展并调整计划 | 不是向 PM 汇报状态 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-176 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | Sprint Review | Sprint Review | 与干系人检查成果和环境，调整 Backlog | 不是正式阶段门验收会 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-177 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | Sprint Retrospective | Sprint Retrospective | 改进质量和团队工作方式 | 与 Review 的产品焦点易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-178 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟠 高频 High Frequency | Agile | Backlog Refinement | Backlog Refinement | 持续拆分、澄清、估算和排序 | 不是正式 Scrum Event | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-179 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟠 高频 High Frequency | Agile | 故事点 | Story Points | 相对估算复杂度、工作量和不确定性 | 不是工时，也不可跨团队比较 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-180 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟠 高频 High Frequency | Agile | 计划扑克 | Planning Poker | 用独立估算和讨论形成共享理解 | 不是取平均数结束 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-181 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟠 高频 High Frequency | Agile | 看板 | Kanban | 可视化流程、限制 WIP、管理流动 | 看板不要求固定 Sprint | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-182 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🔴 必考 Must Know | Agile | 在制品限制 | Work in Progress (WIP) Limit | 限制并行工作以改善流动和暴露瓶颈 | 有空位才拉取新工作 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-183 | Agile | Cross-cutting | 08 | ⚪ 了解 Awareness | Agile | 循环时间 | Cycle Time | 工作开始到完成的时间 | 与 Lead Time 易混 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-184 | Agile | Cross-cutting | 08 | ⚪ 了解 Awareness | Agile | 前置时间 | Lead Time | 从请求提出到交付的总时间 | 通常包含等待开始 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-185 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟠 高频 High Frequency | Agile | 技术债 | Technical Debt | 短期权衡造成的未来维护成本 | 需透明化并有计划偿还 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-186 | Agile | Cross-cutting | 08 | 🟠 高频 High Frequency | Agile | 尖峰 | Spike | 限时探索以减少技术/需求不确定性 | 不是无限研究 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-187 | Hybrid | Cross-cutting | 09 | 🔴 必考 Must Know | Hybrid | 混合治理 | Hybrid Governance | 统一价值和治理，按工作流选择方法 | 不能让两套方法互相矛盾 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-188 | Hybrid | Cross-cutting | 09 | 🔴 必考 Must Know | Hybrid | 预测型外壳+敏捷交付 | Predictive Governance with Agile Delivery | 固定监管里程碑下迭代开发 | 需映射增量、证据和阶段门 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-189 | Hybrid | Cross-cutting | 09 | 🟠 高频 High Frequency | Hybrid | 接口管理 | Interface Management | 管理不同方法、团队和供应商之间的依赖 | 接口通常是混合项目主要风险 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-190 | Hybrid | Cross-cutting | 09 | 🟡 易错 Easy to Confuse | Hybrid | 双重报告 | Dual Reporting | 将敏捷指标映射到治理层可理解的成果指标 | 不要把 Story Point 当财务进度 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-191 | Hybrid | Cross-cutting | 09 | 🟠 高频 High Frequency | Hybrid | 渐进明细 | Progressive Elaboration | 随着信息增加逐步细化计划 | 与 Scope Creep 不同 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-192 | Hybrid | Cross-cutting | 09 | 🟠 高频 High Frequency | Hybrid | 滚动式规划 | Rolling Wave Planning | 近期详细、远期高层规划 | 不等于没有长期方向 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-193 | AI | Cross-cutting | 10 | 🔴 必考 Must Know | All | 负责任的 AI | Responsible AI | 以人类监督、公平、透明、安全和问责使用 AI | 工具供应商不承担项目经理全部责任 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-194 | AI | Cross-cutting | 10 | 🔴 必考 Must Know | All | 人类监督 | Human Oversight | 高影响决定由有权限的人审查和负责 | 不能盲目自动执行建议 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-195 | AI | Cross-cutting | 10 | 🔴 必考 Must Know | All | AI 输出验证 | AI Output Validation | 用可靠数据、领域专家和交叉检查验证输出 | 流畅文本不等于正确 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-196 | AI | Cross-cutting | 10 | 🟠 高频 High Frequency | All | 数据质量 | Data Quality | 评估准确性、完整性、代表性、时效性和血缘 | 垃圾进会导致垃圾出 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-197 | AI | Cross-cutting | 10 | 🔴 必考 Must Know | All | 算法偏差 | Algorithmic Bias | 识别数据和模型对群体造成的不公平影响 | 平均准确率可能掩盖群体差异 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-198 | AI | Cross-cutting | 10 | 🔴 必考 Must Know | All | AI 隐私与保密 | AI Privacy and Confidentiality | 最小化敏感数据并按政策选择工具 | 不得把机密内容随意输入公共模型 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-199 | AI | Cross-cutting | 10 | 🟠 高频 High Frequency | All | AI 使用场景评估 | AI Use-case Assessment | 比较价值、风险、可解释性、合规和可逆性 | 为了跟风使用不是商业论证 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-200 | AI | Cross-cutting | 10 | 🟠 高频 High Frequency | All | 提示与版本记录 | Prompt and Version Logging | 保留关键输入、模型版本、审批和输出证据 | 可审计性需按风险裁剪 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-201 | AI | Cross-cutting | 10 | 🟠 高频 High Frequency | All | AI 辅助估算 | AI-assisted Estimation | 用历史数据辅助预测并说明不确定性 | 不能省略专家判断和基准校准 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-202 | Sustainability | Cross-cutting | 11 | 🔴 必考 Must Know | All | 可持续性整合 | Sustainability Integration | 在治理、规划、质量、采购、风险和价值中持续考虑 | 不是收尾报告附录 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-203 | Sustainability | Cross-cutting | 11 | 🔴 必考 Must Know | All | 生命周期思维 | Life-cycle Thinking | 评估从获取、建造、运营到退役的影响 | 只优化项目交付阶段可能转移负担 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-204 | Sustainability | Cross-cutting | 11 | 🟠 高频 High Frequency | All | 三重底线 | People, Planet, Prosperity | 平衡社会、环境与经济价值 | 不能只用短期财务指标 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-205 | Sustainability | Cross-cutting | 11 | 🔴 必考 Must Know | All | 可持续采购 | Sustainable Procurement | 把供应链环境、社会、治理和全寿命成本纳入选择 | 最低报价未必最佳价值 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-206 | Sustainability | Cross-cutting | 11 | 🟠 高频 High Frequency | All | 碳与资源指标 | Carbon and Resource Metrics | 建立基线、边界、数据来源和改进目标 | 指标边界不清会误导 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-207 | Sustainability | Cross-cutting | 11 | 🟠 高频 High Frequency | All | 社会影响 | Social Impact | 考虑安全、公平、可及性、社区和劳工影响 | 合规只是最低线 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-208 | Sustainability | Cross-cutting | 11 | 🔴 必考 Must Know | All | 可持续性风险 | Sustainability Risk | 识别环境、社会、供应链、监管与声誉不确定性 | 既有威胁也有机会 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0
KP-209 | Sustainability | Cross-cutting | 11 | 🟠 高频 High Frequency | All | 净正向价值 | Net-positive Value | 追求超越减害的再生或正向结果 | 需可衡量且防止绿色漂洗 | Not Started 未学 |  |  |  | 0 | 0

## Practice Log
Date | Question ID | Knowledge ID | My Answer | Correct Answer | Result | Confidence 1-5 | Time Seconds | Error Code | Reflection / Notes | Next Review
2026-08-17 | CONV-FOUND-001 | KP-002 | Project | Operations | Incorrect 错误 | 2 |  | C 理解 | 把有产量目标误认为项目目标；应先看是否重复维持业务。 | 2026-08-18
2026-08-17 | CONV-FOUND-002 | KP-001 | Project | Project | Correct 正确 | 3 |  |  | 能识别新 AI 生产线是独特成果并有完成状态。 | 2026-08-18
2026-08-17 | CONV-FOUND-003 | KP-002 | Operations | Operations | Correct 正确 | 3 |  | M 混淆 | 已识别限时双十一订单处理仍属重复运营；需新变式巩固。 | 2026-08-18

## Review Plan
Knowledge ID | 中文术语 | English Term | Priority | Status | Next Review | Days Until Due | Review Action
KP-001 | 项目 | Project | 🔴 必考 Must Know | Unstable 掌握不稳定 | 2026-08-18 | 1 | Upcoming
KP-002 | 运营 | Operations | 🔴 必考 Must Know | Unstable 掌握不稳定 | 2026-08-18 | 1 | Upcoming
KP-003 | 项目群 | Program | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-004 | 项目组合 | Portfolio | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-005 | 价值 | Value | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-006 | 成果 | Outcome | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-007 | 收益 | Benefit | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-008 | 预测型 | Predictive | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-009 | 敏捷/自适应 | Adaptive / Agile | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-010 | 混合型 | Hybrid | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-011 | 裁剪 | Tailoring | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-012 | 先做什么题 | First / Next Question | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-013 | 共同愿景 | Common Vision | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-014 | 愿景误解根因 | Root Cause of Vision Misalignment | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-015 | 冲突来源 | Conflict Sources | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-016 | 合作/解决问题 | Collaborate / Problem Solve | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-017 | 妥协/调和 | Compromise / Reconcile | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-018 | 缓和/包容 | Smooth / Accommodate | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-019 | 强迫/命令 | Force / Direct | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-020 | 撤退/回避 | Withdraw / Avoid | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-021 | 团队基本规则 | Team Ground Rules | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-022 | 服务型领导 | Servant Leadership | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-023 | 情境领导 | Situational Leadership | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-024 | 授权 | Empowerment | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-025 | 心理安全 | Psychological Safety | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-026 | 角色职责 | Roles and Responsibilities | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-027 | RACI | RACI Matrix | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-028 | 教练 | Coaching | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-029 | 指导 | Mentoring | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-030 | 干系人识别 | Identify Stakeholders | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-031 | 权力利益方格 | Power/Interest Grid | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-032 | 干系人登记册 | Stakeholder Register | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-033 | 干系人参与计划 | Stakeholder Engagement Plan | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-034 | 信任与影响 | Trust and Influence | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-035 | 期望对齐 | Align Expectations | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-036 | 参与度评估矩阵 | Stakeholder Engagement Assessment Matrix | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-037 | 客户满意度 | Customer Satisfaction | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-038 | 知识转移 | Knowledge Transfer | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-039 | 经验教训登记册 | Lessons Learned Register | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-040 | 结对与跟岗 | Pairing and Shadowing | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-041 | 沟通管理计划 | Communications Management Plan | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-042 | 互动式沟通 | Interactive Communication | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-043 | 推式沟通 | Push Communication | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-044 | 拉式沟通 | Pull Communication | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-045 | 反馈回路 | Feedback Loop | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-046 | 沟通渠道 | Communication Channels | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-047 | 信息辐射源 | Information Radiator | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-048 | 项目章程 | Project Charter | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-049 | 商业论证 | Business Case | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-050 | 收益管理计划 | Benefits Management Plan | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-051 | 项目管理计划 | Project Management Plan | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-052 | 交付方法选择 | Development Approach Selection | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-053 | 依赖与缺口评估 | Dependency and Gap Assessment | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-054 | 数据驱动决策 | Data-informed Decision Making | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-055 | 需求文件 | Requirements Documentation | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-056 | 需求跟踪矩阵 | Requirements Traceability Matrix | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-057 | 项目范围说明书 | Project Scope Statement | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-058 | 工作分解结构 | Work Breakdown Structure (WBS) | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-059 | 工作包 | Work Package | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-060 | 范围基准 | Scope Baseline | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-061 | 确认范围 | Validate Scope | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-062 | 控制范围 | Control Scope | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-063 | 范围蔓延 | Scope Creep | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-064 | 价值组件 | Value Components | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-065 | 基于价值排序 | Value-based Prioritization | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-066 | 增量交付 | Incremental Delivery | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-067 | 最小可行产品 | Minimum Viable Product (MVP) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-068 | 收益测量系统 | Benefits Measurement System | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-069 | 资源管理计划 | Resource Management Plan | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-070 | 资源日历 | Resource Calendar | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-071 | 资源平衡 | Resource Leveling | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-072 | 资源平滑 | Resource Smoothing | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-073 | 自制或外购 | Make-or-Buy Analysis | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-074 | 固定总价合同 | Fixed-Price Contract | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-075 | 成本补偿合同 | Cost-Reimbursable Contract | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-076 | 工料合同 | Time and Materials Contract | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-077 | 采购谈判 | Procurement Negotiation | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-078 | 供应商绩效 | Vendor Performance | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-079 | 项目财务需求 | Project Financial Needs | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-080 | 成本基准 | Cost Baseline | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-081 | 应急储备 | Contingency Reserve | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-082 | 管理储备 | Management Reserve | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-083 | 计划价值 | Planned Value (PV) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-084 | 挣值 | Earned Value (EV) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-085 | 实际成本 | Actual Cost (AC) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-086 | 成本偏差 | Cost Variance (CV) | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-087 | 进度偏差 | Schedule Variance (SV) | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-088 | 成本绩效指数 | Cost Performance Index (CPI) | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-089 | 进度绩效指数 | Schedule Performance Index (SPI) | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-090 | 完工估算 | Estimate at Completion (EAC) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-091 | 完工尚需绩效指数 | To-Complete Performance Index (TCPI) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-092 | 质量管理计划 | Quality Management Plan | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-093 | 预防优于检查 | Prevention over Inspection | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-094 | 一致成本 | Cost of Conformance | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-095 | 非一致成本 | Cost of Nonconformance | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-096 | 控制质量 | Control Quality | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-097 | 帕累托图 | Pareto Chart | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-098 | 因果图 | Cause-and-Effect / Ishikawa Diagram | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-099 | 控制图 | Control Chart | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-100 | 持续改进 | Continuous Improvement | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-101 | 里程碑 | Milestone | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-102 | 依赖关系 | Dependency | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-103 | 完成到开始 | Finish-to-Start (FS) | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-104 | 关键路径 | Critical Path | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-105 | 总浮动时间 | Total Float | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-106 | 赶工 | Crashing | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-107 | 快速跟进 | Fast Tracking | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-108 | 类比估算 | Analogous Estimating | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-109 | 参数估算 | Parametric Estimating | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-110 | 自下而上估算 | Bottom-up Estimating | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-111 | 三点估算 | Three-point Estimating | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-112 | 状态日 | Data Date / Status Date | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-113 | 项目指标 | Project Metrics | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-114 | 工件管理 | Artifact Management | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-115 | 燃尽图 | Burndown Chart | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-116 | 燃起图 | Burnup Chart | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-117 | 速度 | Velocity | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-118 | 正式验收 | Formal Acceptance | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-119 | 移交准备度 | Transition Readiness | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-120 | 行政收尾 | Administrative Closure | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-121 | 项目治理 | Project Governance | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-122 | 组织过程资产 | Organizational Process Assets (OPAs) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-123 | 事业环境因素 | Enterprise Environmental Factors (EEFs) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-124 | 成功指标 | Success Metrics | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-125 | 升级路径与阈值 | Escalation Path and Threshold | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-126 | 职业道德 | Professional Ethics | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-127 | 合规需求 | Compliance Requirements | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-128 | 不合规后果 | Consequences of Noncompliance | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-129 | 合规度量 | Compliance Measurement | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-130 | 数据隐私 | Data Privacy | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-131 | 信息安全 | Information Security | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-132 | 变更请求 | Change Request | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-133 | 影响分析 | Impact Analysis | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-134 | 实施整体变更控制 | Perform Integrated Change Control | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-135 | 变更控制委员会 | Change Control Board (CCB) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-136 | 敏捷中的变更 | Change in Agile | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-137 | 障碍 | Impediment | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-138 | 问题日志 | Issue Log | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-139 | 风险转化为问题 | Risk Becomes an Issue | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-140 | 权变措施 | Workaround | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-141 | 风险管理计划 | Risk Management Plan | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-142 | 风险登记册 | Risk Register | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-143 | 风险报告 | Risk Report | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-144 | 定性风险分析 | Qualitative Risk Analysis | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-145 | 定量风险分析 | Quantitative Risk Analysis | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-146 | 威胁规避 | Avoid Threat | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-147 | 威胁转移 | Transfer Threat | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-148 | 威胁减轻 | Mitigate Threat | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-149 | 机会开拓 | Exploit Opportunity | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-150 | 机会分享 | Share Opportunity | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-151 | 风险接受 | Accept Risk | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-152 | 风险升级 | Escalate Risk | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-153 | 次生风险 | Secondary Risk | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-154 | 残余风险 | Residual Risk | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-155 | 应急计划 | Contingency Plan | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-156 | 回顾会议 | Retrospective | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-157 | 根因分析 | Root Cause Analysis | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-158 | 组织过程资产更新 | OPA Updates | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-159 | 组织文化评估 | Organizational Culture Assessment | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-160 | 变革影响评估 | Change Impact Assessment | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-161 | 变革采用 | Change Adoption | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-162 | 外部商业环境 | External Business Environment | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-163 | 战略一致性 | Strategic Alignment | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-164 | 范围/Backlog 重排 | Reprioritize Scope / Backlog | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-165 | 产品负责人 | Product Owner (PO) | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-166 | Scrum Master | Scrum Master | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-167 | 开发人员 | Developers | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-168 | 产品待办事项列表 | Product Backlog | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-169 | Sprint 待办事项列表 | Sprint Backlog | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-170 | 产品增量 | Increment | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-171 | 完成定义 | Definition of Done (DoD) | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-172 | 验收标准 | Acceptance Criteria | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-173 | 用户故事 | User Story | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-174 | Sprint Planning | Sprint Planning | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-175 | Daily Scrum | Daily Scrum | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-176 | Sprint Review | Sprint Review | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-177 | Sprint Retrospective | Sprint Retrospective | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-178 | Backlog Refinement | Backlog Refinement | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-179 | 故事点 | Story Points | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-180 | 计划扑克 | Planning Poker | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-181 | 看板 | Kanban | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-182 | 在制品限制 | Work in Progress (WIP) Limit | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-183 | 循环时间 | Cycle Time | ⚪ 了解 Awareness | Not Started 未学
KP-184 | 前置时间 | Lead Time | ⚪ 了解 Awareness | Not Started 未学
KP-185 | 技术债 | Technical Debt | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-186 | 尖峰 | Spike | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-187 | 混合治理 | Hybrid Governance | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-188 | 预测型外壳+敏捷交付 | Predictive Governance with Agile Delivery | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-189 | 接口管理 | Interface Management | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-190 | 双重报告 | Dual Reporting | 🟡 易错 Easy to Confuse | Not Started 未学
KP-191 | 渐进明细 | Progressive Elaboration | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-192 | 滚动式规划 | Rolling Wave Planning | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-193 | 负责任的 AI | Responsible AI | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-194 | 人类监督 | Human Oversight | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-195 | AI 输出验证 | AI Output Validation | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-196 | 数据质量 | Data Quality | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-197 | 算法偏差 | Algorithmic Bias | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-198 | AI 隐私与保密 | AI Privacy and Confidentiality | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-199 | AI 使用场景评估 | AI Use-case Assessment | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-200 | 提示与版本记录 | Prompt and Version Logging | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-201 | AI 辅助估算 | AI-assisted Estimation | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-202 | 可持续性整合 | Sustainability Integration | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-203 | 生命周期思维 | Life-cycle Thinking | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-204 | 三重底线 | People, Planet, Prosperity | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-205 | 可持续采购 | Sustainable Procurement | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-206 | 碳与资源指标 | Carbon and Resource Metrics | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-207 | 社会影响 | Social Impact | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
KP-208 | 可持续性风险 | Sustainability Risk | 🔴 必考 Must Know | Not Started 未学
KP-209 | 净正向价值 | Net-positive Value | 🟠 高频 High Frequency | Not Started 未学
Formulas:
Days Until Due = IF([Next Review]="","",[Next Review]-TODAY())

## Question Index
Question ID | Domain | Task | Approach | Difficulty | Stem Preview | Primary Trap
KP-FOUND-001 | Foundation | F | All | 中 | 某物流公司在三周节庆期间每天按同一流程分拣包裹，节后取消夜班。这项夜班安排最准确的分类是什么？ | Temporary ≠ Project
KP-FOUND-002 | Foundation | F | All | 易 | 企业决定在六个月内设计并部署新的仓储机器人系统，完成验收后交给运营团队维护。这段‘设计并部署’是什么？ | 把长期使用误判为运营
KP-FOUND-003 | Foundation | F | All | 中 | 公司每年为不同城市举办一次新品发布会。哪项最准确？ | 重复 ≠ 运营
KP-FOUND-004 | Foundation | F | All | 中 | 软件按期上线且未超预算，但用户采用率仅为计划的 10%。最合理的判断是？ | Deliverable ≠ Outcome ≠ Benefit
KP-FOUND-005 | Process | PR1 | Hybrid | 中 | 监管文档要求稳定，但产品界面需求需每两周接受用户反馈。最合适的总体方法是？ | Hybrid 不是机械各半
KP-RISK-001 | Business Environment | BE4/BE5 | All | 中 | 风险登记册中记录的供应商停产触发条件今天已经发生。PM 下一步最应做什么？ | Risk 与 Issue 时间状态
KP-RISK-002 | Business Environment | BE5 | Predictive | 易 | 团队购买保险以应对设备损坏。哪项最准确？ | Transfer ≠ Eliminate
KP-RISK-003 | Business Environment | BE5 | All | 中 | 为降低网络攻击风险，团队启用多因素认证；因此部分用户可能流失。用户流失属于什么？ | Secondary vs Residual
KP-RISK-004 | Business Environment | BE4 | All | 中 | 一个从未识别的关键接口故障已经造成停机。没有预案。PM 应把临时修复措施称为什么？ | 预案与权变
KP-RISK-005 | Business Environment | BE5 | All | 中 | 一个威胁超出项目权限并由企业安全委员会拥有。PM 最适合采用哪种策略？ | 升级不是甩手
KP-CHANGE-001 | Business Environment | BE3 | Predictive | 易 | 预测型项目中，客户提出‘只改一个小字段’。PM first 应做什么？ | 小变更也需控制
KP-CHANGE-002 | Business Environment | BE3 | Predictive | 中 | 变更已由有权限机构批准。PM 下一步最合适的是？ | 批准 ≠ 自动实施完成
KP-CHANGE-003 | Business Environment | BE3 | Agile | 中 | Sprint 第三天，一名高管要求加入新报表。团队判断它不影响当前 Sprint Goal。应怎么做？ | 预测型变更流程套敏捷
KP-CHANGE-004 | Process | PR3 | All | 中 | 客户希望下月开始获得收益，而完整产品还需八个月。最佳做法是？ | 增量不是半成品
KP-CHANGE-005 | Process | PR3 | Agile | 易 | 下列哪项最符合 MVP？ | MVP ≠ 最低质量
KP-AGILE-001 | Agile | Cross-cutting | Agile | 中 | Daily Scrum 中，Scrum Master 正在逐人分配当天任务。最主要的问题是什么？ | Servant Leadership 不是指挥控制
KP-AGILE-002 | Agile | Cross-cutting | Agile | 中 | 一个条目满足自己的 Acceptance Criteria，但自动化安全扫描未达到团队 DoD。它是什么状态？ | AC vs DoD
KP-AGILE-003 | Agile | Cross-cutting | Agile | 易 | 哪一事件主要检查产品成果、外部变化并与干系人调整 Product Backlog？ | Review vs Retro
KP-AGILE-004 | Agile | Cross-cutting | Agile | 中 | 团队把 WIP Limit 设为 3，当前已有 3 个条目进行中。最符合 Kanban 的动作是？ | 忙碌不等于流动
KP-AGILE-005 | Agile | Cross-cutting | Agile | 中 | 管理层想用不同团队的 Story Point 比较绩效。PM 应如何回应？ | Story Points ≠ hours/KPI
KP-EVM-001 | Process | PR6 | Predictive | 易 | 状态日 PV=90、EV=80、AC=100。哪项正确？ | EV 必须做分子/被减数
KP-EVM-002 | Process | PR8 | Predictive | 中 | 项目必须缩短两周，且不得增加预算。PM first 应检查什么？ | 先找关键路径
KP-EVM-003 | Process | PR4 | Predictive | 中 | 一个资源在两项关键活动间冲突，且没有可用浮动。使用 Resource Leveling 最可能怎样？ | Leveling vs Smoothing
KP-EVM-004 | Process | PR6 | Predictive | 中 | BAC=200，EV=100，AC=125；假设当前成本效率会持续，EAC 最合适为？ | 先说明偏差持续假设
KP-EVM-005 | Process | PR8 | Predictive | 易 | 哪项关于关键路径最准确？ | 单活动 vs 路径
KP-FUT-001 | AI | Cross-cutting | All | 中 | 团队想把客户投诉原文上传到未批准的公共 AI 工具做分类。PM first 应做什么？ | 便利不能绕过数据治理
KP-FUT-002 | AI | Cross-cutting | All | 中 | AI 建议删除两个质量检查点以缩短进度。最佳做法是？ | Human oversight
KP-FUT-003 | AI | Cross-cutting | All | 中 | 供应商模型整体准确率高，但对少数语言用户错误率明显更高。项目经理应关注什么？ | 平均值掩盖偏差
KP-FUT-004 | Sustainability | Cross-cutting | All | 中 | 两种材料初始价格不同：便宜材料在十年运营期能耗和更换频率更高。最佳比较方式是？ | Lowest price vs Best value
KP-FUT-005 | Sustainability | Cross-cutting | All | 中 | 项目宣称‘碳中和’，但没有说明组织边界、基线、数据来源和抵消方式。主要问题是？ | Greenwashing
CH-PEO-001 | People | P4/P8 | All | 中 | 虚拟团队成员因时区问题经常错过决定，并开始抵触项目。PM first 应做什么？ | 先协作再升级
CH-PEO-002 | People | P1/P2 | All | 中 | 两位负责人对优先级冲突，双方都有合理数据。最佳长期做法是？ | Collaborate
CH-PEO-003 | People | P3/P7 | All | 中 | 新成员缺少关键技能但学习意愿高。PM 最合适的领导反应是？ | Empower ≠ abandon
CH-PEO-004 | People | P1/P5/P6 | All | 中 | 发起人与客户对成功含义不同。PM first 应？ | 不能单边承诺
CH-PEO-005 | People | P7 | All | 中 | 项目即将移交，唯一架构师掌握未记录的关键知识。最佳措施是？ | 上传文件 ≠ 转移完成
CH-PEO-006 | People | P3 | Agile | 中 | 团队成员在回顾会上指出估算流程问题，主管当众责备他。PM 应优先保护什么？ | 不把回顾变成追责
CH-PRO-001 | Process | PR2/PR7 | Predictive | 中 | 客户正式拒收一个技术检验合格的交付物，因为未满足约定业务验收条件。说明什么？ | QC vs Validate Scope
CH-PRO-002 | Process | PR8 | Predictive | 易 | 关键路径活动延迟三天，总浮动为零。最直接影响是什么？ | 关键路径
CH-PRO-003 | Process | PR9 | Agile | 中 | 团队为了提高完成条目数，拆小 Story 并降低 DoD。哪个指标最可能被游戏化？ | 指标成为目标
CH-PRO-004 | Process | PR5 | All | 中 | 供应商报低价但有严重交付和劳工风险。选择时应？ | 最低价偏误
CH-PRO-005 | Process | PR6 | Predictive | 易 | 一个已识别风险发生后使用应急储备。哪项正确？ | 两类储备
CH-PRO-006 | Process | PR1/PR3 | Agile | 中 | 开发团队希望用两周 Spike 调研未知技术。PO 应关注什么？ | 研究不是无限范围
CH-BE-001 | Business Environment | BE2/BE3/BE8 | All | 难 | 法规更新使当前方案明天起违法。PM first 应？ | 合规紧急例外
CH-BE-002 | Business Environment | BE8 | All | 难 | 市场已转向替代技术，项目商业价值大幅下降。治理委员会应获得什么？ | Sunk cost
CH-BE-003 | Business Environment | BE1/BE3 | Predictive | 中 | 项目经理无权批准超过 5% 预算的变更。最合适做法是？ | 治理权限
CH-BE-004 | Business Environment | BE4/BE6 | All | 中 | 问题反复发生，团队每次只做临时修复。下一步应强化什么？ | 症状 vs 根因
CH-BE-005 | Business Environment | BE7 | All | 中 | 组织发布新流程但采用率低。哪项最有帮助？ | 上线 ≠ 采用
CH-BE-006 | Business Environment | BE5 | All | 易 | 风险所有人已离开组织。PM best 应？ | 记录必须保持有效
MOCK-A-001 | Process | PR1/PR5 | Hybrid | 难 | 混合项目的硬件供应商延期，软件团队仍可开发模拟接口。PM first 应？ | 局部问题需整体分析
MOCK-A-002 | Business Environment | BE2 | All | 中 | 客户要求团队在验收前跳过强制安全测试。PM 应？ | Customer value ≠ ignore compliance
MOCK-A-003 | Agile | Cross-cutting | Agile | 难 | 团队连续三次 Sprint 未达 Goal，但 Velocity 上升。PM/敏捷领导最应关注？ | Vanity metric
MOCK-A-004 | Business Environment | BE1 | Predictive | 中 | 发起人要求 PM 隐瞒预测超支直到下一季度。PM 应？ | Ethics
MOCK-A-005 | Process | PR5/PR10 | Predictive | 中 | 合同目标已满足，但供应商提出未决索赔。项目可否直接关闭采购？ | 交付 ≠ 合同收尾
MOCK-A-006 | AI | Cross-cutting | All | 中 | AI 自动生成周报，把未验证预测写成事实。最佳纠正是？ | Prediction ≠ fact
MOCK-A-007 | People | P4/P5 | All | 中 | 一位高权力低兴趣干系人突然反对项目。团队最先查看什么？ | 分类会变化
MOCK-A-008 | Business Environment | BE8 | All | 难 | 项目完成 70%，新证据表明预期收益不再成立。最佳做法？ | Sunk cost fallacy
MOCK-A-009 | Process | PR7 | Predictive | 难 | 控制图出现连续七点在中心线同一侧，但仍在控制界限内。应怎样理解？ | Control limit vs specification
MOCK-A-010 | Agile | Cross-cutting | Agile | 难 | PO 与监管负责人对功能顺序有冲突。最合适？ | PO 权限有治理边界
MOCK-A-011 | Process | PR10 | All | 中 | 项目移交后运营团队不会处理关键告警。PM 应在关闭前？ | 文档 ≠ readiness
MOCK-A-012 | Sustainability | Cross-cutting | All | 难 | 为达到可持续采购目标，团队选择本地供应商，但其质量能力未经验证。最佳做法？ | Single-metric optimization
MOCK-A-013 | People | P1/P5 | All | 中 | 团队成员发现章程中的成功指标互相矛盾。PM first？ | 冲突指标不能拖延
MOCK-A-014 | Agile | Cross-cutting | Agile | 中 | Sprint 中关键缺陷威胁 Sprint Goal。Developers 应？ | 质量不能隐藏
MOCK-A-015 | Business Environment | BE2/BE5 | All | 难 | 某风险概率低但一旦发生将造成严重人员伤害。仅按概率排序会怎样？ | Probability-only bias

## Case Index
Case ID | Title | Domain | Approach | Tags | Scenario Preview
CASE-PRED-01 | 医院影像中心改造 | Process | Predictive | Change, Compliance, Schedule | 医院必须在法定停机窗口内更换影像设备。施工范围稳定，但临时提出增加候诊区屏幕。
CASE-PRED-02 | 数据中心关键路径 | Process | Predictive | Critical Path, Compression | 两条网络路径之一总工期 38 天且浮动为零；设备到货延迟 4 天。
CASE-PRED-03 | 固定总价供应商 | Process | Predictive | Procurement, Quality | 固定总价合同的供应商称原材料上涨，要求额外付款，否则减配。
CASE-PRED-04 | 正式验收与运营移交 | Process | Predictive | Acceptance, Transition | 系统通过测试，业务负责人未签验收，运营团队也没有管理员账号。发起人要求立即关闭。
CASE-PRED-05 | 安全法规变化 | Business Environment | Predictive | Compliance, Change | 施工中法规立即提高高空作业标准，现有方案不合规。
CASE-AGILE-01 | 支付产品新需求 | Process | Agile | PO, Backlog, Sprint Goal | Sprint 第四天，销售要求加入大客户折扣功能，当前 Sprint Goal 是修复结算稳定性。
CASE-AGILE-02 | Daily Scrum 变汇报会 | People | Agile | Servant Leadership, Daily Scrum | 团队每天向经理逐人汇报，成员之间不协作，阻塞持续三天。
CASE-AGILE-03 | DoD 被降低 | Process | Agile | DoD, Metrics, Quality | 为提高 Velocity，团队删除安全扫描和代码评审，点数显著上升。
CASE-AGILE-04 | 看板瓶颈 | Process | Agile | Kanban, WIP | 测试列 WIP 已达上限，开发列仍不断开始新任务。
CASE-AGILE-05 | Review 与 Retro 混淆 | People | Agile | Review, Retrospective | 团队在 Sprint Review 内部讨论成员配合问题，没有邀请关键用户。
CASE-HYB-01 | 智慧工厂 | Process | Hybrid | Hybrid, Interfaces, AI | 厂房改造必须按固定里程碑施工，AI 排产界面需每两周验证。
CASE-HYB-02 | 政府门户 | Business Environment | Hybrid | Governance, Backlog | 合同要求阶段门和固定预算，公众服务功能需求仍在探索。
CASE-HYB-03 | 多供应商集成 | Process | Hybrid | Vendor, Integration | 硬件供应商按月报告百分比，软件团队按 Sprint 交付，接口规格不断变化。
CASE-HYB-04 | 滚动式规划误解 | People | Hybrid | Rolling Wave, Communication | 治理层认为远期计划不详细就是团队没有计划。
CASE-HYB-05 | 敏捷绕过合规 | Business Environment | Hybrid | Compliance, Tailoring | 团队称自己敏捷，因此不记录隐私影响评估。
CASE-FUT-01 | AI 风险预测 | AI | Hybrid | AI Validation, Procurement | 模型预测供应商违约概率 82%，但训练数据来自另一个国家。
CASE-FUT-02 | 客户数据摘要 | AI | Agile | Bias, Stakeholders | 团队用生成式 AI 总结访谈，摘要漏掉无障碍用户的核心需求。
CASE-FUT-03 | 低碳材料选择 | Sustainability | Predictive | Life-cycle, Finance | 材料 A 便宜但运营能耗高；B 初始贵 12% 但十年排放和维护低。
CASE-FUT-04 | 供应链劳工风险 | Sustainability | All | Social Impact, Procurement | 关键供应商价格最低，但审计发现高概率劳工违规。
CASE-FUT-05 | AI 自动批准变更 | AI | Predictive | AI Governance, Change | 公司计划让 AI 对低于 2% 成本的变更自动批准。

## Sources
Source | Use | URL | Access Note
PMP Examination Content Outline – July 2026 | Exam domains, tasks, weights and exam format | https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/microsites/announcements/pmp-examination-content-outline-2026.pdf | Checked 2026-08-17
2026 PMP Exam Update | Launch date and emphasized topics | https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp/new-exam | Checked 2026-08-17
PMBOK Guide – Eighth Edition | Public edition overview | https://www.pmi.org/standards/pmbok | Checked 2026-08-17
PMP Exam Preparation | Official preparation hub and references | https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp/pmp-exam-preparation | Checked 2026-08-17
Sustainability Practice Guide | Public sustainability overview | https://www.pmi.org/standards/gpm-practice-guide-for-sustainability-in-project-management | Checked 2026-08-17
Artificial Intelligence Standards Hub | Public AI standards overview | https://www.pmi.org/standards/artificial-intelligence | Checked 2026-08-17

## Lists
Status 状态 | Error Code 错因 | Result 结果 | Priority 优先级
Not Started 未学 | K 知识 | Correct 正确 | 🔴 必考 Must Know
Learning 学习中 | C 理解 | Incorrect 错误 | 🟠 高频 High Frequency
Unstable 掌握不稳定 | M 混淆 |  | 🟡 易错 Easy to Confuse
Mastered 已掌握 | R 推理 |  | ⚪ 了解 Awareness
Q 审题
E 表达